## Planilha1
TAREFAS | PRAZO PARA ENTREGA
| FEVEREIRO | [13 empty] | MARÇO
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
PDF Regras de Negocio | [31 empty] | Tarefas Realizadas | bar: FEVEREIRO 15 to FEVEREIRO 16
Planejamento | [31 empty] | Tarefas a Realizar | bar: FEVEREIRO 15 to FEVEREIRO 16
MERXDER | bar: FEVEREIRO 16 to FEVEREIRO 17
Banco de Dados | bar: FEVEREIRO 17 to FEVEREIRO 18
Criar tabelas | bar: FEVEREIRO 17
Testar CRUD | bar: FEVEREIRO 18
BackEnd | bar: FEVEREIRO 19 to FEVEREIRO 22
Criar MVC | bar: FEVEREIRO 19
Criar Funções CRUD | bar: FEVEREIRO 19 to FEVEREIRO 21
Testar Funcionalidade | bar: FEVEREIRO 20 to FEVEREIRO 22
FrontEnd | bar: FEVEREIRO 22 to MARÇO 2
Criar tela Login | bar: FEVEREIRO 22
Criar tela Home | bar: FEVEREIRO 23 to FEVEREIRO 26
Função de Autenticação | bar: FEVEREIRO 24 to FEVEREIRO 27
Funções de Gerenciamento | bar: FEVEREIRO 26 to MARÇO 1
DashBoard | bar: MARÇO 1 to MARÇO 2
Mobile | bar: MARÇO 3 to MARÇO 7
Criar tela Login | bar: MARÇO 3
Criar tela Home | bar: MARÇO 4 to MARÇO 5
Função de Autenticação | bar: MARÇO 5 to MARÇO 7
Funções de Gerenciamento | bar: MARÇO 5 to MARÇO 7
RF001 | bar: MARÇO 7 to MARÇO 9
RF002 | bar: MARÇO 8 to MARÇO 10
RF003 | bar: MARÇO 8 to MARÇO 11
RF004 | bar: MARÇO 8 to MARÇO 11
NF001 | bar: MARÇO 8 to MARÇO 11
NF002 | bar: MARÇO 8 to MARÇO 11
NF003 | bar: MARÇO 8 to MARÇO 11
NF004 | bar: MARÇO 8 to MARÇO 11
Testes de Funcionalidade | bar: MARÇO 8 to MARÇO 15
Avaliação e Manutenção | bar: MARÇO 8 to MARÇO 15
Conclusão | bar: MARÇO 16
Entrega | bar: MARÇO 17